## 总流程
阶段 | 步骤 | 任务 | 关键细节（做什么/怎么做） | 可用的技术与模型 | 需要调研的点 | 备注/风险
A. 采集与预处理 | A01 | 确定录制方式 | 方案1（推荐先做）：用手机/Windows 录音机录整场会议，得到WAV/MP3文件，交给离线脚本处理。方案2：Python里用 sounddevice 边收边存。先走方案1，把【音频→文本】链路跑通，再考虑实时。 | sounddevice 或 pyaudio（录音）；手机自带录音机（零成本） | 如何把手机录的MP3自动转成 16kHz 单声道 WAV（ffmpeg 一行命令） | 先手动录，别一上来就做实时。实时版复杂度×3（流式VAD、增量聚类、断点续记）。
| A02 | 音频标准化 | 所有模型统一要求：16kHz 采样率、单声道、float32/pcm16。用 ffmpeg 或 librosa 一键转换，脚本里集中做这一个入口。 | ffmpeg（转换）/ librosa（重采样）/ torchaudio | MP3→WAV 转换 16k 单声道的标准命令 | 采样率不对是 ASR 效果断崖式下降的头号原因，必须统一。40元麦克风若输出48kHz，也要转。
| A03 | 检查音频质量 | 用波形图/响度检查：确认没有爆音、长时间静音、或整段都是噪底（说明麦克风没接对）。用 soundfile 读取后简单打印时长、采样率、最大幅度。 | soundfile / librosa / matplotlib（画波形） | 无需调研，动手即可 | 会议录音常见的坑：忘了开麦、离麦克风太远导致信号微弱、空调风声大。
B. 说话人分离（核心） | B01 | 语音活动检测 VAD | 把整段音频切成【有人说话】的短句段（0.3s~10s），每段同时给出开始/结束时间。静音段被剔除，后续所有步骤只针对有效语音段。 | FunASR 内置 FSMN-VAD（中文场景成熟） | VAD 阈值怎么调：调太低把呼吸声当语音，调太高丢话头字 | VAD 是整条流水线的地基，输出质量决定后面一切。
| B02 | 说话人嵌入提取 | 对每个VAD段，用一个说话人模型提取一条固定长度向量（CAM++ 输出 192 维）。向量里编码的是【发声者是谁】，不随位置/音量变化——这正是您在【人移动位置】时依然稳定的原理。 | CAM++（阿里开源，`iic/speech_campplus_sv_zh-cn_16k-common`，ModelScope 下载） | CAM++ 和 ECAPA-TDNN / ResNet34 在中文上的实际对比 | 当前说话人分离主力模型，中文效果公认好。提取的是「声纹」，不记录方位，因此人对前后左右移动不影响。
| B03 | 聚类分组 | 把所有段的向量做无监督聚类：同一人的段聚到一起，得到每个段归属的说话人标签（speaker_1 / speaker_2 / …）。谱聚类 + 自适应停止准则自动决定【现场有几个人】。 | 谱聚类（numpy/scikit-learn 自实现，约100行）或 FunASR 内置 diarization 流程 | 聚类的自适应停止准则（AHC 距离阈值 vs 谱聚类特征间隙） | 方案①：用 FunASR 自带的 `auto_model.diarization()` 直接出分离结果（20行代码）。方案②：自己调 CAM++ 嵌入 + 谱聚类，控制力强。建议先用①，效果不够再上②。 注：单通道仅保近处说话人，远处需多麦，见 B06。
| B04 | 标签稳定化（核心后处理，回应您的担忧） | 场景：张三第一次说话被标 speaker_1，第二次因音色漂移被标成 speaker_6。解决：①全局信息聚类（一次聚完全场，而不是边听边分组）本身就能降低发生率；②再加一道【相邻相似合并】：如果两个非相邻段的说话人嵌入余弦相似度 > 0.7，且二者在时间上邻近，则强制并为一个标签。 | 余弦相似度、连接分量合并（自写约30行） | F1：时间上【多近算近】？F2：相似度阈值取多少？建议先在3人×5分钟的测试音频上扫一遍阈值，看标签错乱率 | 这步是您最初担心【张三变 speaker_6】的正式解法，务必留出时间调试。宁可合并错（两人变一人）也别拆分错（一人变多人）——合并错的代价只是会议纪要里缺一个人名，拆分错的代价是同一人记录被拆成散乱多段。
| B05 | 验证 | 录一段3人轮流发言+1人中途走动的测试音频，人工核对标注：标签切换是否与真实说话人一致。用错误率（DER）量化：总时长中标签标错的占比。 | DER 指标、pyannote.metrics | pyannote 的 DER 计算库用法 | 这一步必须做。DER < 10% 算合格，10%~20% 可用，>20% 再调聚类参数。 【实测更新 - 佩戴者实验】本数据集：zjl/ash戴116(顾客麦)，wzy戴118(店员麦)，每个文件=双人对话，麦克风戴在谁身上谁清晰，远处那个人分离不出。实测(2m)：116@2m=3标签{2,4,6}碎片；118@2m=1标签(远处顾客从未被独立分出)。FRCRN降噪对【找回远处说话人】无效(两副设备皆是)。结论：单通道仅保留近处说话人；远处说话人需要①近处另置麦克风 ②目标说话人提取(TSE)。
B. 说话人分离（核心） | B06 | 多麦克风空间分离（进阶方案） | 单通道保近弃远（实测确认），远处说话人需靠多麦克风在空间上筛选。原理＝DOA定向 + 波束成形增强：先用方向估计算法算出语音来向，再把阵列指向该方向、压制其他方向，把远处弱声从干扰中拎出来。解决118@2m<远处顾客未被分离>的根本途径。 | DOA：SRP-PHAT（人声更稳，首选）/ MUSIC / ESPRIT；波束成形：延迟求和(DS) / MVDR / GSC。可用麦克风：2~4麦阵列（间距拉大→角分辨率高） | 调研：①SRP-PHAT vs MUSIC 在强混响下的稳定性；②角分辨率与阵列孔径的关系；③多设备无相位同步时的【软融合】(先各自diarization再按内容合并) vs 严格波束成形 | 低成本路径：先用现有【双视角数据】(同场景被两副设备同时录到,顾客+店员)做多设备融合验证,再决定是否购阵列硬件。物理规律：波束成形能增强【方向不同】的目标,不能凭空创造SNR；混响、源数未知、阵列孔径是三大约束。 【已验证 2026-08-28】双设备软融合在2m同场景对(116顾客麦+118店员麦)成功：融合后21句，顾客7句+店员14句，与人工真值基本逐句对上；2m远处顾客被还原。方法见 multi_device_fusion.py，结果见 diar_result/fusion/RESULT.md。局限：软融合按声道来源定说话人，无法处理两人同时大声。
| C01 | ASR 转写 | 对每个VAD段分别识别，得到文字 + 每段说话人标签 + 起止时间。FunASR 用 Paraformer 模型（`iic/speech_paraformer-large_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-pytorch`）。 | FunASR / Paraformer-large（中文识别效果顶级） | SenseVoice 与 Paraformer 在中文表现上的差异 | Paraformer 中文识别效果极强，离线批处理，且和 CAM++、VAD 同属 FunASR 生态，接口统一。
| C02 | 结果对齐与合并 | 把 ASR 输出和阶段B的分离结果在时间轴上对齐：一段说话人段落里可能包含多句 ASR 文本，或一句话跨多个段——把最小时间粒度统一为【段】，保证最终表格里一人一句。 | pandas（时间轴对齐与合并） | VAD 段边界与 ASR 句边界不一致时的合并策略 | 对齐错误会造成【张三的话里掺着李四】的尴尬，这里多花点心思。
| D01 | 声纹→姓名映射（语义层） | 把阶段B的输出序列（speaker_1 说了…speaker_2 说了…）整段丢给 LLM（DeepSeek），让它推断：哪段里有互相称呼（李总/张工）、哪段里有【大家好我是XXX】、哪段上有【接下来的内容由XXX讲解】——靠语义线索把 speaker_X 映射到真名。 | DeepSeek API（便宜，中文强）或本地部署 Qwen | 如何让 LLM 区分【真名字】与【口头称呼】（如老板/领导）；LLM 输出置信度与不确定处理 | LLM 推断适合语义层面的柔性推断，但注意：会议里可能有人全称、有人只剩【老师】。能推断出多少是惊喜，推断不出是常态。
| D02 | 兜底策略：猜不出时怎么办 | 规则①：说话人只有自我介绍或明确被指认时才赋名；规则②：未识别的说话人保持 speaker_X（或 guest_1）；规则③：若人名与说话人无法对应，也保留原标签，等后续人工补录。 | 规则引擎（简单if-else）+ LLM 输出置信度低于阈值的自动降级 | 暂无 | 这就是您说【不猜，就不错】原则的落地。宁可不标名，也不标错名。
| D03 | 多轮对话中的身份跟踪 | 会议不是一锤子买卖，可能中途有人离席、有人加入、有人从未被直接称呼。需要把整场对话的所有片段（不只是相邻两句）交给 LLM 综合推断，并输出【某说话人对应真人】的置信度。 | LLM 多轮对话/长上下文处理；可选 RAG（把会议所有提及人名段落作为证据库） | LLM 长上下文理解；跨片段推断同一人；如何量化置信度 | 设计 LLM 的输入结构：把说话人标签序列+转写文本打包成一个 Prompt，让 LLM 统一输出映射表。这样【领导懂技术插话】也不怕——只管标注现实，不预测胡说。
| E01 | 输出会议纪要 | 最终产物：①带人名（或标注名）的逐句转写；②按发言人的统计（每人发言时长、次数）；③结构化摘要（结论、行动项、待办）。LLM 输出 Markdown 或 Word。 | DeepSeek（纪要生成）；python-docx 生成 Word | 长会议纪要生成的分段处理策略 | 把会议转写全文丢给 LLM 时，若超长（>30分钟），需分段+摘要+再融合。 多设备场景：可在融合结果（multi_device_fusion.py 输出）上生成纪要，说话人=声道来源。
| E02 | 端到端跑通与调优 | 把 A→E 写成一条完整脚本：输入：会议录音（wav/mp3）→ 输出：纪要（md/docx）。再针对自己开的会反复测试，记录错误案例，回头修正。 | Python + ffmpeg + FunASR + DeepSeek | 错误案例分析、参数寻优、长期迭代机制 | 里程碑建议：①先用单文件脚本离线跑通；②再用测试音频验证分离；③再接入 LLM 做纪要。

## 技术选型与调研
环节 | 用途 | 推荐方案（可直接装） | 权威/主流替代 | 安装/下载命令 | 需调研的点 | 选型理由 / 注意
环境 | Python 运行环境 | Python 3.10/3.11（虚拟环境） | 3.12（次选） | conda create -n asr python=3.11 | FunASR 对 3.12 的兼容性 | 3.10/3.11 库兼容最稳。建议独立环境，别动系统 Python。
环境 | PyTorch 后端 | torch 2.x + CPU（Windows 无独显） | torch+cu121（有独显） | pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu | CPU 跑 5 分钟音频耗时实测（一般几分钟内能接受） | 无独显选 CPU 即可，音频任务算力要求不高。有CUDA更大，但别为这个装。
音频 | 重采样/格式转换 | ffmpeg | librosa / torchaudio | pip install ffmpeg-python；系统装 ffmpeg.exe | 无 | 所有音频统一 16kHz 单声道 WAV，这是 FunASR 系列模型的硬性输入。
音频 | 读取与回放 | soundfile | librosa | pip install soundfile | 无 | 读取 WAV/FLAC，无依赖，接口简单。
分离 | VAD 说话检测 | FunASR 内置 FSMN-VAD | Silero VAD（英语强） | pip install funasr modelscope | VAD 阈值对中文口音的适配 | 中文会议场景，FunASR 生态一致性好。
分离 | 说话人嵌入（声纹） | CAM++（`speech_campplus_sv_zh-cn_16k-common`） | ECAPA-TDNN / ResNet34 | from modelscope import snapshot_download; snapshot_download('iic/speech_campplus_sv_zh-cn_16k-common') | CAM++ vs ECAPA 中文真实效果对比 | 阿里开源，中文训练，192维嵌入，当前主流。
分离 | 聚类分组 | 谱聚类（自写，scikit-learn） | FunASR 内置 diarization（AHC） | pip install scikit-learn | 自适应确定说话人数量的准则 | 先用 FunASR 自带的 diarization 全流程（省事）；效果不够再自写光谱聚类，可精准控制合并阈值。
分离 | 标签合并后处理 | 自写：余弦相似度 + 近邻合并 | 凝聚层次聚类（AHC） | （纯代码，无需额外包） | 合并阈值 0.7 的窗口扫描（建议 0.6~0.8 各试） | 解决「张三变 speaker_6」的核心步骤。宁可合并错不可拆分错。
分离 | 评估指标 | DER (Diarization Error Rate) | JER / 纯净度（纯度） | pip install pyannote.metrics | pyannote.metrics 与 FunASR 输出格式的对接 | DER<10% 优秀，10~20% 可用，>20% 需调参会参数。
ASR | 转写引擎 | Paraformer-large（中文） | SenseVoice（鲁棒） | FunASR 自动拉取 `speech_paraformer-large_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-pytorch` | SenseVoice 对带噪/口音强的会议音频的实际增益 | Paraformer 识别中文准确率顶尖；SenseVoice 抗噪更好，若测试音频噪声大可换。
LLM | 身份推断+纪要 | DeepSeek API（便宜） | 本地 Qwen2.5 / 智谱 / 通义 | pip install openai（兼容接口） | DeepSeek API 每次会议推断的成本（约几分钱/场） | 选 DeepSeek 很好：中文强、便宜。若走纯本地，Qwen 可离线部署，但需显存≥8GB。
LLM | 长会议分段处理 | 分段摘要 + 递归合并 | MapReduce 摘要 | （纯 Prompt/代码设计） | 会议 >30 分钟时 LLM 一次放不下的策略 | 按章节拆、每段摘要、再合并，避免单次上下文爆表。
交付 | 会议纪要文档 | Markdown → Word（python-docx） | 直接 Markdown | pip install python-docx | 无 | 先用 Markdown 快速存档，后期再转 Word 排版。
空间分离 | DOA 方向估计 | SRP-PHAT（强混响更稳） | MUSIC / ESPRIT | numpy+scipy 自写（或 PyRoomAcoustics） | 本场景强混响下 SRP-PHAT vs MUSIC 实测对比 | SRP-PHAT 对人声鲁棒性更高；MUSIC 对源数/阵列模型敏感，游戏厅强混响易虚警。
空间分离 | 波束成形提取 | 延迟求和 / MVDR（自写） | GSC / 自适应波束 | scipy.signal 实现，或 pyroomacoustics / torchaudio | 角分辨率 vs 阵列孔径（麦克风间距） | 阵列指向目标方向，压制其他方向。孔径越大角分辨率越高，代价是硬件/摆放空间。
空间分离 | 多设备软融合 | 各自diarization + 标签合并（现有双视角数据可直接试） | 严格时间对齐波束成形 | （现有：shuffle排列双通道） | 无相位同步时软融合的可靠性；时间轴不对齐如何匹配说话人 | 现有数据的零成本验证：116=顾客声道,118=店员声道，先各自分离再按内容合并，看能否救回2m远处人。

## 实施排期与验证
里程碑 | 任务 | 交付物 | 验收标准 | 预计耗时（业余） | 备注
M1 | 环境搭建 + 跑通 FunASR 官方 demo（识别一句话） | 能运行的演示脚本 | 命令行输入 WAV 能输出文字 | 0.5~1天 | 这一步能跑通，说明环境无问题。
M2 | 录 3 人交替发言 + 1 人中途走动的 5 分钟测试音频 | 测试音频文件 | 有明确真值标签（自己用Excel记） | 0.5天 | 建议录【会议风格】而非朗诵风格，才贴近真实。
M3 | 跑通 FunASR 说话人分离（VAD+CAM+++聚类） | 分离结果时间轴 + 标签 | DER < 20%；能看到 speaker_1/2/3 大体正确 | 1~2天 | 若出现【同一人被拆多个标签】，启用标签合并后处理（核心）；实测2m两副麦克风远端均无法分离(116碎片化/118合一)，FRCRN降噪无效，需改采集或引入TSE。
M4 | 跑通 ASR 转写，分段对齐 | 带时间戳的逐句转写 | 转写文字基本准确（错误率≤10%） | 0.5~1天 | 对齐关注跨段句子的合并。
M5 | 接入 LLM（DeepSeek）生成会议纪要 | Markdown 会议纪要 | 含：结论、行动项、待办；能输出部分人名映射 | 1天 | 确定 DeepSeek 的用量和成本。
M6 | 端到端集成 + 文档 | 一键脚本 + 使用文档 | 输入 WAV 一键出纪要，无需人工干预 | 1~2天 | 交付给全校同学使用。
M7 | 真实会议测试 + 迭代 | 真实记录 + 错误列表 | 连续 3 场会议可用 | 持续 | 真实会议噪声、方言、口音都会暴露，记录再迭代。